## Sheet1
Progress Tugas Akhir
Nama | Muhammad Wafiq Kamaluddin
Kelas | : 4 TK B
No | Topik/Judul | Task/Tugas | Fungsi | Sub-Fungsi | Selesai | Bobot | Capaian(%)
1 | Prediksi Mikroorganisme pada Tambak Udang berbasis Neural Network | Desain Mekanik | Desain Main Body Case | Rainbow | 70 | 0.065 | 4.55
2 |  |  |  | Spesimen Setup | 70 | 0.065 | 4.55
4 |  |  | Desain Hardware Case |  | 100 | 0.12 | 12
9 |  | Hardware | Mencoba rangkaian | Led Sumber | 100 | 0.02 | 2
10 |  |  |  | Sensor | 100 | 0.03 | 3
11 |  |  |  | Led RGB | 100 | 0.03 | 3
12 |  |  | Integrasi Rangkaian |  | 100 | 0.08 | 8
14 |  |  | Membuat Custom Board |  | 60 | 0.09 | 5.4
15 |  | Software | GUI |  | 75 | 0.125 | 9.375
16 |  |  | ANN |  | 70 | 0.125 | 8.75
17 |  | Sampel | Pengambilan Data Pewarna Makanan |  | 0 | 0.08 | 0
18 |  |  | Pengambilan Data Sample Alga |  | 0 | 0.08 | 0
19 |  |  | Pengambilan Data Air Tambak |  | 0 | 0.09 | 0
[6 empty] | 1 | 60.625
| Total Semua capaian(%) | [5 empty] | 60.625